ABBA

Consultoria de IA

Plano de Capacitação em IA

Transformação híbrida — plataforma + presencial, todos os níveis

Cliente: {{NOME_DO_CLIENTE}}

Engajamento: {{NOME_DO_PROJETO}}   |   Ref: ABBA-{{ANO}}-{{NUM}}

Data: {{DATA}}   ·   Responsável ABBA: {{SOCIO}}

# 1.  Contexto e objetivo

Objetivo declarado pela diretoria para a equipe: {{do kickoff}}

Participantes: {{N}} — executivos {{ }}, gestores {{ }}, operacionais {{ }}

Agentes implantados relacionados: {{a capacitação sempre conecta com os agentes reais do cliente}}

# 2.  A espinha pedagógica

Todo o programa conduz cada colaborador pelas três perguntas: o que posso PARAR de fazer (a IA agora faz)? O que posso COMEÇAR a fazer (a IA agora permite)? O que AINDA preciso fazer (o essencialmente humano)? A Bússola registra as respostas do primeiro dia à graduação — e mede a mudança real de comportamento.

# 3.  Progressão na plataforma

| Nível | Foco | Desbloqueia | Meta por papel |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 — Explorador (Fundamentos) | O que a IA é e onde se aplica ao trabalho | Primeiras ferramentas | {{todos}} |
| 2 — Praticante (Aplicação) | IA nas tarefas reais da função | Ferramentas por área | {{gestores+operacionais}} |
| 3 — Especialista (Autonomia) | Construir e ajustar fluxos com IA | Ferramentas avançadas | {{candidatos a campeão}} |
| 4 — Arquiteto (Multiplicação) | Referência interna em IA | Criação de agentes (CrewAI) + papel de multiplicador | {{campeões}} |

# 4.  Sessões presenciais

| Sessão | Quando | Duração | Conteúdo |
| --- | --- | --- | --- |
| Kickoff Academy | semana {{ }} | meio dia | Kit do facilitador: demonstração ao vivo, primeira vitória de cada participante, Bússola em papel |
| Workshop de marco | semana {{ }} | 3h | {{mão na massa com os agentes implantados}} |
| Encerramento / graduação | semana {{ }} | 2h | Campeões apresentam · certificados · roadmap co-escrito |

# 5.  Cadência e responsabilidades

- Nudges de progresso {{2×}}/semana no canal do cliente

- Revisão semanal de adoção pela ABBA; intervenção em área travada (<{{X}}% ativos por 2 semanas)

- Mensagem mensal de reforço do patrocinador (fornecemos o rascunho)

- Relatório quinzenal de adoção ao patrocinador (1 página)

# 6.  Critérios de sucesso

| Métrica | Baseline | Meta |
| --- | --- | --- |
| % participantes ativos/semana | — | {{ }}% |
| Horas reinvestidas por pessoa/semana | — | {{ }} |
| Conclusão da Fase 1 (Fundamentos) | — | {{ }}% |
| Campeões graduados | — | {{ }} |