ABBA

CONSULTORIA DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

Termo do Programa

AI Native · Ano 1

Preparado para: {{NOME_DO_CLIENTE}}

{{MÊS ANO}}   ·   Ref: ABBA-{{ANO}}-{{NUM}}   ·   Validade: 15 dias

Confidencial. Este documento integra-se ao Contrato de Prestação de Serviços da ABBA e a seus Anexos.

# 1.  Sumário Executivo

A ABBA propõe ao {{NOME_DO_CLIENTE}} o Programa "AI Native · Ano 1": doze meses, três fases, três portas de saída. A decisão do ano é tomada uma única vez, neste Termo; o risco, nunca: apenas a fase 1 é firme na assinatura, e as fases 2 e 3 já entram precificadas como uma opção sua, exercível no Portão da Prova, ao fim da sexta semana.

Em seis semanas, a fase 1 entrega um caso construído com os seus dados reais, rodando e medido contra a métrica combinada por escrito na primeira semana, além do retrato completo de oportunidades da empresa, ranqueado e quantificado. Com esse resultado na mesa, a sua diretoria decide, com números, se o ano continua.

Diferentemente de consultorias que entregam relatórios, a ABBA entrega sistemas funcionando e pessoas capacitadas, e prova, como terceiro, o que mudou: número combinado antes, medido depois, assinado por uma pessoa nomeada da sua empresa.

O PROGRAMA EM UMA LINHA

| 1 ano | 3 fases | 3 portas de saída | 1 decisão |
| --- | --- | --- | --- |
| do Termo ao Exame | Prova · Construção · Durabilidade | semana 6 · mês 6 · mês 12, sem multa | fase 1 firme; fases 2 e 3 são opção sua |

# 2.  O que ouvimos de vocês

{{ACHADO_1: citação ou constatação da conversa/Mapa de Vazamento}}

{{ACHADO_2}}

{{ACHADO_3}}

O Mapa de Vazamento entregue em {{DATA_DO_MAPA}} estimou {{FAIXA_ESTIMADA_EM_R$}} por mês em valor preso na operação. Este Termo existe para transformar essa estimativa em resultado medido, começando pelo caso de maior retorno.

# 3.  O caminho: três fases, três portões

Cada fase entrega algo inteiro sozinha e produz o insumo da próxima. Nenhuma fase se inicia sem que a anterior tenha comprovado o seu resultado.

## 3.1  Fase 1 · A Prova (semanas 1 a 6) · firme na assinatura

O QUÊ: o mergulho diagnóstico focado (processos, dados, pessoas e governança, do conselho à linha de frente) e a construção do caso escolhido, {{CASO_DA_FASE_1}}, com os seus dados reais, posto em uso e medido.

A MEDIÇÃO: a métrica de sucesso é combinada por escrito na primeira semana, com a métrica proxy definida, e assinada por {{PATROCINADOR, cargo}}. Ao fim da semana 6, o relatório apresenta projetado versus realizado.

O QUE FICA: o caso rodando, o relatório de medição, o relatório de maturidade e o portfólio completo de oportunidades, ranqueado por retorno e esforço. O portfólio é seu integralmente, independente da decisão no Portão: o portão retém execução, nunca informação.

## 3.2  O Portão da Prova (semana 6)

Ao término da fase 1, a decisão de continuar é integralmente sua. Se o resultado medido não confirmar o critério combinado, ou se a decisão for simplesmente não seguir, o Programa se encerra ali: sem multa, sem renegociação, e com todos os entregáveis da fase em suas mãos. Exercida a opção, as fases 2 e 3 iniciam nas condições já fixadas na seção 4.

## 3.3  Fase 2 · A Construção (meses 2 a 6)

O QUÊ: os casos aprovados do portfólio entram em produção. Projetamos a arquitetura (dados, integrações e lógica de decisão) e construímos sistemas sob medida, com agentes de IA e pontos de aprovação humana desenhados em tudo que é crítico: a IA executa, gente da sua confiança valida.

EM PARALELO: a capacitação de todos os níveis, na plataforma própria da ABBA e em sessões presenciais, com fluência medida em 30, 60 e 90 dias e campeões internos formados. Sistemas e pessoas se transformam ao mesmo tempo, por desenho.

ENTREGÁVEL NOMEADO EM TODOS OS MESES: cada mês do Programa tem um entregável definido no plano de fase, com critério de aceite. O Portão 2, no mês 6, é a revisão formal com a diretoria, com saída mediante aviso, sem multa.

## 3.4  Fase 3 · A Durabilidade (meses 7 a 12)

O QUÊ: operamos o que construímos, com presença decrescente de propósito: monitoramento, evolução contínua, ritual semanal de 20 minutos com quem decide e relatório mensal de projetado versus realizado. Toda decisão entra num diário: métrica combinada antes, resultado medido depois.

NO MÊS 12: a diretoria recebe a série do ano inteiro (o que foi prometido, o que foi medido, o que ficou instalado e quem, da sua equipe, opera cada peça) e decide, no terceiro portão, sobre a continuidade pela Assinatura da Capacidade (seção 5).

# 4.  O investimento

O porte do Programa é determinado pela calculadora de porte da ABBA (anexa a este Termo), preenchida com o que a descoberta revelou. Para o {{NOME_DO_CLIENTE}}, o porte apurado é {{PORTE}} ({{PONTUAÇÃO}} pontos).

| Estrutura | Pagamento | Total do ano 1 |
| --- | --- | --- |
| Fase 1 · A Prova | R$ 26.000, na assinatura deste Termo | firme |
| Porte P (0 a 4 pontos) | R$ 26.000 + 4 × R$ 48.000 | R$ 218.000 no ano |
| Porte M (5 a 9 pontos) | R$ 26.000 + 4 × R$ 63.000 | R$ 278.000 no ano |
| Porte G (10 a 14 pontos) | R$ 26.000 + 4 × R$ 88.000 | R$ 378.000 no ano |

Os trimestres das fases 2 e 3 são pagos antecipadamente, no início de cada trimestre. Pagamento mensal disponível com acréscimo de 8% sobre o equivalente. Reajuste anual pelo IPCA. Condições charter, quando aplicáveis, constam do Anexo III do Contrato.

Não exercida a opção no Portão da Prova, nada além da fase 1 é devido.

# 5.  Depois do primeiro ano: a Assinatura da Capacidade

Do segundo ano em diante, a relação passa a ser medida anualmente: operação sob SLA, ritual semanal, conselho trimestral e o Exame Anual de IA, a re-medição completa da maturidade da empresa, comparada ano contra ano. Valor mensal por porte: R$ 11.000 (P) · R$ 15.000 (M) · R$ 21.000 (G), com renovação automática a partir do ano 2 e aviso de saída de 60 dias. Casos de uso novos entram como mini-ciclos de R$ 42.000 dentro da assinatura. Condições completas no Anexo I-B do Contrato.

A saída é limpa em qualquer aniversário: tudo o que construímos é seu, o dado é exportável, e a transição é assistida por 30 dias.

# 6.  Como trabalhamos

Prova, não impressão: toda decisão entra num diário com a métrica combinada antes e o resultado medido depois, e vocês veem o registro inteiro, incluindo o que não funcionou. A IA rascunha, um humano assina, a diretoria decide. Recomendamos com convicção; quem decide são vocês.

O que recusamos, por método: prometer acurácia que não medimos; prever o imprevisível; piloto sem métrica; IA decidindo sozinha. Honestidade sobre escopo: o que fazemos está nomeado neste Termo, e o que fica de fora, também.

# 7.  Condições gerais e aceite

Este Termo integra o Contrato de Prestação de Serviços da ABBA, que rege confidencialidade, proteção de dados (LGPD), propriedade intelectual, suboperadores (Anexo II), contribuição anonimizada (Anexo IV) e demais condições. Em caso de conflito, prevalece o disposto neste Termo quanto a escopo, preço e portões.

Vigência: 12 meses a partir da assinatura. Validade desta proposta: 15 dias. Foro: {{CIDADE/UF}}.

{{CIDADE}}, {{DATA}}.

| _________________________________ | _________________________________ |
| --- | --- |
| ABBA · {{REPRESENTANTE_ABBA}} | {{NOME_DO_CLIENTE}} · {{REPRESENTANTE_CLIENTE}} |