ABBA

Consultoria de IA

Avaliação de Prontidão para IA

2 semanas para uma resposta defensável: onde a IA gera valor real aqui — proposta comercial

Preparado para: {{NOME_CONTATO}}, {{CARGO}} — {{NOME_DA_EMPRESA}}

Data: {{DATA}}   |   Válida até: {{DATA_MAIS_30}}   |   Ref: ABBA-{{ANO}}-{{NUM}}

# 1.  O que você está contratando

Um engajamento de 2 semanas com o método proprietário ABBA — análise em 25 dimensões, entrevistas do conselho à linha de frente e revisão documental — que entrega:

- Relatório de Maturidade em IA: pontuação em 6 dimensões executivas, lacunas críticas, quick wins

- Mapa de Oportunidades: casos de uso ranqueados, com impacto financeiro rastreável

- Caminho recomendado: até 3 agentes de IA com propósito, requisitos e retorno estimado

- Apresentação executiva ao vivo para a diretoria + debrief com o patrocinador

# 2.  Quando esta avaliação faz sentido

- Você precisa decidir se investe em um programa maior — e quer o diagnóstico antes do compromisso

- Já decidiu investir, mas o conselho precisa ver o caso na linguagem da SUA operação

- Há fornecedores de IA na mesa e falta uma avaliação independente do que é verdade aqui

# 3.  Como funciona

| Semana | O que acontece |
| --- | --- |
| 0 (antes do relógio) | Kickoff com patrocinador · pré-trabalho disparado na plataforma ABBA · composição de níveis confirmada |
| 1 | Entrevistas por nível (conselho → linha de frente) · documentos ingeridos · pré-trabalho assíncrono |
| 2 | Entrevista de governança · análise em 25 dimensões · briefing estratégico de 3h com a liderança |
| Entrega | Conjunto de relatórios em até 3 dias úteis · debrief de 60 min · decisão: seguir, adiar ou encerrar |

# 4.  O que precisamos de você

- Patrocinador executivo (~2h no total) · 3–6 executivos · 5–12 gestores · 10–25 operacionais · 2–3 pessoas de Jurídico/TI

- Canal no Slack/Teams para os lembretes de pré-trabalho

# 5.  Investimento

{{PRECO_AVALIACAO}} — até 25 participantes. Ajustes por porte na tabela vigente. Faturamento: 50% na assinatura, 50% em até 10 dias úteis após o debrief.

Saída limpa garantida: os relatórios são seus, sem compromisso de continuidade. Se seguirem para o programa completo em até 90 dias, o valor credita 100%.

# Termos essenciais

- Confidencialidade: artefatos produzidos são propriedade sua; a ABBA retém cópia por 24 meses; estudos de caso só com consentimento escrito.

- Cancelamento: ≥10 dias úteis antes do início — reembolso integral menos taxa de coordenação de {{TAXA_COORDENACAO}}; <10 dias — 50%; após o início — 100%.

- Dados: tratados conforme a LGPD (ABBA como Operadora). A ABBA não treina modelos com dados de clientes.

- Não incluso: deslocamento fora da região metropolitana de {{CIDADE_BASE}}, coffee break.

Assinaturas:

_______________________________   {{SIGNATÁRIO}} — {{NOME_DA_EMPRESA}} · Data:

_______________________________   ABBA Consultoria de IA · Data: